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Логічна матриця проєкту 
(шаблон)


	Опис проекту 
(логіка втручання)
	Об'єктивно вимірювані показники досяжності (індикатори)
	Джерела перевірки (як, коли і ким буде здійснюватися збір інформації)
	Припущення і ризики

	Мета:


	Показники вимірювання мети
	Джерела і методи для перевірки досягнень
	

	Цілі проекту:

	Показники вимірювання цілей проєкту
	Джерела і методи для перевірки досягнень
	Припущення щодо впливу на зв'язок між цілями проєкту і загальною метою

	Результат 1.

	Показники вимірювання результатів
	Джерела і методи для перевірки досягнень
	Припущення щодо впливу на зв'язок між результатами і цілями проєкту

	Результат 2.

	Показники вимірювання результатів
	Джерела і методи для перевірки досягнень
	Припущення щодо впливу на зв'язок між результатами і цілями проєкту

	Результат 3.

	Показники вимірювання результатів
	Джерела і методи для перевірки досягнень
	Припущення щодо впливу на зв'язок між результатами і цілями проєкту

	Результат 4.

	Показники вимірювання результатів
	Джерела і методи для перевірки досягнень
	Припущення щодо впливу на зв'язок між результатами і цілями проєкту

	Дії (заходи, види робіт)




1. 1.  ...
	Необхідні ресурси

	Вартість ресурсів, грн
	Припущення та ризики, що впливають на зв`язок між діями і результатами



	2.1. ...
	...
	...
	...

	[заповнити з огляду на архітектуру вашого проєкту]
	...
	...
	...



* Часто інформацію про вартість ресурсів не включають до ЛМ.
** Дії / основні види робіт можуть не включатися до ЛМ.
*** Після створення ЛМ на основі стовпця «Припущення і ризики» розробляють схему управління ризиками. 
**** Приклад заповнення логічної матриці наведений на наступній сторінці. 

Логічна матриця проєкту
[приклад заповнення]


	Опис проекту 
(логіка втручання)
	Об'єктивно вимірювані показники досяжності (індикатори)
	Джерела перевірки (як, коли і ким буде здійснюватися збір інформації)
	Припущення і ризики

	Мета:
Соціальна мобілізація жителів для покращення якості життя в с. N

	Сільська рада і Сільський комітет «Громада» провели заходи з соціальної мобілізації жителів для покращання якості водопостачання.
	Сільський комітет «Громада» зібрав інформацію про пайову участь жителів у покращенні водозабезпечення села.
	

	Цілі проекту:
Покращити водозабезпечення мешканців с. N
	1. Усі мешканці села (100%) забезпечені питною водою.
2. Якість води (жорсткість води - норма 7 од.; вміст нітратів - норма 45 мл/ куб. дм; показник кол-індексу - норма 10 од.) відповідає встановленим Держстандартам. 
3.Тривалість 1 рік.
	Проведення щотижневого аналізу проб води на визначення її якості. Оператор водопостачання разом з СК «Громада» проводять щотижневий аналіз проб води і подають щомісячний звіт у районну держсанепідем-службу.
	Сільський комітет «Громада» і сільська рада залучили всі 163 домогосподарства до участі у проекті водозабезпечення села і регулярно контролюють якість води.

	Результат 1.
Залучення жителів села до участі у створенні централізованого водопостачання
	163 домогосподарства згодились на фінансування частини видатків на створення централізованого водозабезпечення села.
	Угода на фінансування робіт зі створення централізованого водопостачання, яка підписана представниками домогосподарств.
	Усі 163 домогосподарства згодились на участь у проекті.

	Результат 2.
Забезпечено централізоване водопостачання жителів села
	Домогосподарства (163) і об`єкти соціального та виробничого призначення (7) забезпечені якісною водою.
	Звітні матеріали сільської ради і оператора водопостачання.
	Оператор водопостачання працює ефективно і забезпечує якісною водою всіх абонентів цілодобово.

	Результат 3.
Забезпечено очистку та хлорування води
	Оператор водопостачання забезпечує очистку і хлорування води згідно з Державними стандартами, якість води за жорсткістю – 7 од., вмістом нітратів – 37 мл/куб.дм; показник кол-індексу – 9 од.
	Журнал обліку заходів
з очистки і хлорування води, ведеться оператором водопостачання.
	Оператор водопостачання регулярно згідно з регламентом проводить заходи з очистки і хлорування води.

	Результат 4.
Забезпечено регулярний контроль за якістю води
	Сільський комітет «Громада» і сільська рада здійснюють незалежний щотижневий контроль якості проб води.
	Журнал контролю якості води, зберігається в оператора водопостачання. Щомісячні звіти про якість води направляються в районну держсанепідемслужбу, копії залишаються в оператора водопоста- чання.
	СК «Громада» і сільська рада здійснюють регулярний незалежний і ефективний контроль якості води.

	Дії (заходи, види робіт)
1. 1. Проведення загальних зборів села.
	Необхідні ресурси
1.Модератор зборів -1 люд. х на 2 год. 
2.Фліп-чарт(папір + фломастери).
	Вартість ресурсів, грн

400

820

	
Участь у роботі загальних зборів візьмуть представники всіх домогосподарств (163) і всі зголосяться на дофінансування проекту централізованого водопостачання села.

	1.2. ...
	...
	...
	...

	2.1. ...
	...
	...
	...

	[заповнити з огляду на архітектуру вашого проєкту]
	...
	...
	...
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